## 快乐健身工作经费（基金）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 快乐健身工作经费（基金）
主管部门 |  |  | 淮北市文化旅游体育局 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市文化旅游体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 180 | 180 |  | 180 |  | 10 | 100% | 10
其中：本年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 180 | 180 |  | 180 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 到2023年，全面完成全市居住小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升，以及未配建健身设施小区的配建工作，基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。每年新增健身步道（步行道、骑行道、登山道）75公里。每年培训不少于3.23万人次。每年参加赛事活动人数不少于16.14万人次。 | [5 empty] | 完成378个健身点器材维修改造；建成43.7公里健身步道，开展群众体育技能指导，参加培训人次达3.62万人次，组织开展全民健身赛事活动，参与活动人数达25万人次。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：参加全民健身赛事活动人次 |  |  | ≤161400人 | 250000人 | 5 | 5
|  |  | 指标2：参加体育培训人次 |  |  | ≤32300人 | 36200人 | 5 | 5
|  |  | 指标3：建设健身步道 |  |  | ≤75公里 | 43.7公里 | 5 | 3 | 偏差原因：实际完成量根据省快乐健身目标任务调整。改进措施：完善提高目标计划设定的准确率。
|  |  | 指标4：行政村及居住区体育设施改造提升 |  |  | ≥363个 | 378个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：经费支出合规 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：健身步道、居住区村体育设施提升完成率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 指标3：体育培训及活动完成率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：活动开展及时率 |  |  | ≥90% | ≥95% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：是否超预算执行 |  |  | 否 | 否 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：对体育消费、体育旅游的拉动促进作用 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：群众参与全民健身 赛事活动积极性 |  |  | 明显 | 明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否对当地生态环境造成影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对满足群众健身需求有可持续影响 |  |  | 长期 | 长期 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98

## 群众体育发展经费（基金）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 群众体育发展经费(基金)
主管部门 |  |  | 淮北市文化旅游体育局 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市文化旅游体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 95 | 95 |  | 94.55 |  | 10 | 99.5% | 10
其中：本年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 95 | 95 |  | 94.55 |  | 10 | 99.5% | 10
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据年度工作安排，开展全民健身活动，积极参加省全民健身比赛，培训各类社会体育指导员，开展全民健身志愿服务活动，进一步发挥体育的综合功能和社会效应，丰富社会体育文化生活，促进人的全面发展。 | [5 empty] | 一是完成各类群众性体育赛事活动，包括：开展全民健身运动会、社区运动会、元旦长跑徒步活动、新年登高活动、迎新春军民联欢篮球友谊赛、6月10日毛泽东题词纪念日活动、庆八一军民联欢游泳比赛、8月8日全民健身日活动、庆祝世界健身气功日活动、足、篮、乒、羽、广场舞联赛、体质达标赛等活动等丰富多彩的群体活动；二是积极参加省级各项比赛；三是完成社会体育指导员培训。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：开展全民健身赛事活动次数 |  |  | ≥10次 | 40 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：完成赛事和活动，小型多样赛事活 动数量覆盖率 |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 | 10
|  |  | 指标2：经费支出合规 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：赛事活动开展及时率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：是否超预算执行 |  |  | 否 | 否 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：对体育消费、体育旅游的拉动促进作用 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：群众参与全民健身赛事活动积极性 |  |  | 明显 | 明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否对当地生态环境造成影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对满足群众健身需求有可持续影响 |  |  | 长期 | 长期 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## （竞技体育发展经费（基金）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 竞技体育发展经费(基金)
主管部门 |  |  | 淮北市文化旅游体育局 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市文化旅游体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 55 | 55 |  | 54.91 |  | 10 | 99.84% | 10
其中：本年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 55 | 55 |  | 54.91 |  | 10 | 99.84% | 10
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.承办安徽省青少年柔道、摔跤锦标赛（2项）；2.组织参加安徽省青少年篮球、羽毛球、乒乓球、轮滑等锦标赛；3.组织足球篮球等运动项目参加长三角以及国内其他有关青少年竞技体育赛事；4.组织手球等运动项目参加竞技体育交流活动；5.培养训练输送竞技体育人才。 | [5 empty] | 1.承办安徽省青少年摔跤锦标赛和全国U15国际式摔跤锦标赛（2项）；2.组织参加安徽省青少年篮球、排球、羽毛球、乒乓球、少儿趣味等锦标赛；3.组织足球、篮球、柔道等运动项目赴徐州参加比赛；4.组织手球等运动项目赴徐州开展交流活动；5.向省体校培养输送多名体育人才。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：承办省级及以上青少年赛事参与运动员人数 |  |  | ≥1000人 | 1300人 | 10 | 10
|  |  | 指标2：承办省级及以上青少年赛事 |  |  | ≥2项 | 3项 | 10 | 10
|  |  | 指标3：组织参加省级及以上青少年赛事 |  |  | ≥4项 | 5项 | 5 | 5
|  |  | 指标4：开展青少年竞技体育交流比赛活动 |  |  | ≥2次 | 3次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：出现兴奋剂事件 |  |  | 0次 | 0次 | 5 | 5
|  |  | 指标2：培养青少年体育后备人才 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：赛事活动完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：严格控制预算成本 |  |  | 是 | 是 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：对体育消费拉动的提升或影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：对竞技体育发展的影响力 |  |  | 明显 | 明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否对生态环境造成影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对提升运动项目竞技水平的影响 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：参与赛事运动员、教练员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 青少年体育发展经费（基金）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 青少年体育发展经费(基金)
主管部门 |  |  | 淮北市文化旅游体育局 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市文化旅游体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 | 100% | 10
其中：本年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.实施体教融合，联合市教育局举办淮北市中小学生羽毛球、乒乓球、游泳等比赛；2.组织开展“奔跑吧，少年”儿童青少年主题健身活动，活动内容包括学校体育活动、夏令营活动、科学健身指导、中华体育精神教育等；3.支持体育传统特色学校发展“一校一品”“一校多品”体育项目等 | [5 empty] | 实施体教融合，联合市教育局举办淮北市中小学生羽毛球、乒乓球、轮滑、小篮球、乡村青少年田径等比赛；2.组织开展“奔跑吧，少年”儿童青少年乡村青少年体育比赛6次；3.以奖代补支持体育传统特色学校发展足球、篮球、手球、排球、橄榄球等项目
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：举办本市青少年赛事活动 |  |  | ≥5项 | 7项 | 10 | 10
|  |  | 指标2：开展青少年主题健身活动 |  |  | ≥2次 | 6次 | 10 | 10
|  |  | 指标3：支持体育传校发展体育项目 |  |  | ≥3项 | 4项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  |  | 指标2：青少年体育运动水平 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：严格控制项目预算不超成本 |  |  | 是 | 是 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：提升体育及相关产业发展 |  |  | 有效 | 有效 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提升学校体育运动水平 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  |  | 指标2：激励更多的青少年参与体育锻炼 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否对生态环境造成影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：青少年体育事业持续发展 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  |  | 指标2：体教融合不断深化 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：青少年运动员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 体育产业工作经费（基金）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 体育产业工作经费(基金)
主管部门 |  |  | 淮北市文化旅游体育局 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市文化旅游体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35 | 35 |  | 35 |  | 10 | 100% | 10
其中：本年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 35 | 35 |  | 35 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展全市体育产业统计培训、高危体育产业项目检测等工作，积极组织体育产业参加中国体育博览会、中国体育旅游博览会等展会活动，筹备举办中国长三角（淮北）“快乐健身”体育休闲博览会，加快融入长三角一体化，进一步加强与徐州及长三角重要节点城市文化旅游体育产业的互动和交流。 | [5 empty] | 组织企业参加中国体育博览会、中国体育旅游博览会等展会活动；成功举办2023年长三角（淮北、徐州）体育休闲产业博览会暨第四届非遗购物节、全市体育产业统计培训班等活动；加快融入长三角一体化，进一步加强与徐州及长三角重要节点城市文化旅游体育产业的互动和交流。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：举办中国长三角（淮北）“快乐健身”体育休闲博览会 |  |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 指标2：参加中国体育博览会、中国体育旅游博览会 |  |  | 2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 指标3：体育产业统计培训班 |  |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 指标4：体育产业统计 |  |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 指标:5：高危体育产业项目检测 |  |  | 5个 | 5个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：活动、展会次数完成率 |  |  | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：经费支出合规性 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：活动、展会按序时完成率 |  |  | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：资金下拨进度 |  |  | 按计划下拨 | 按计划下拨 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：是否超预算执行 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：对全市体育产业总产值等经济指标掌握情况 |  |  | 较为全面 | 较为全面 | 5 | 5
|  |  | 指标2：对体育消费、体育旅游拉动的提升或影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：对全市体育产业发展的促进作用 |  |  | 较好 | 较好 | 5 | 5
|  |  | 指标2：对群众知晓率的提升或影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否对生态环境造成影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对全市体育产业发展的可持续影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 指标2：体育产业年平均增长率大于GDP增长率 |  |  | 大于 | 大于 | 2 | 2
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：体育健身休闲等企业对展会活动满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 指标2：群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 老年体育活动
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 老年体育活动
主管部门 |  |  | 淮北市文化旅游体育局 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市文化旅游体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 16 | 16 |  | 16 |  | 5 | 100% | 5
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 29 | 29 |  | 29 |  | 5 | 100% | 5
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据省老体协的文件精神，结合我市老年体协工作计划和当前疫情防控常态化的情况，我市老年活动将采取线上线下相结合的方式开展活动。 | [5 empty] | 完成市老年门球赛、市门球联赛总决赛、春秋两季老年竞技麻将赛、市中老年体育健身展示会、举办市中老年人太极拳（剑）比赛广场舞、健身球柔力球、中老年羽毛球、乒乓球、健身走、健身气功等老年人体育活动。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：参加省内外老年体育交流活动次数 |  |  | ≥10次 | 15次 | 10 | 10
|  |  | 指标2：举办、承办老年体育活动次数 |  |  | ≥10次 | 10次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：经费支出合规 |  |  | 是 | 是 | 10 | 10
|  |  | 指标2：举办活动是否安全有序 |  |  | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：举办赛事活动及时率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：是否超预算执行 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进老年体育消费 |  |  | 明显 | 明显 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：增强老年人健身意识 |  |  | 明显 | 明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否对当地生态环境造成影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对满足老年人健身需求有可持续影响 |  |  | 长期 | 长期 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 15分钟健身圈体育器材（基金）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 15分钟健身圈体育器材(基金)
主管部门 |  |  | 淮北市文化旅游体育局 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市文化旅游体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 | 100% | 10
其中：本年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步完善我市城镇社区15分钟体育健身圈，年底前建成30条全民健身路径、5个社区体育俱乐部，为周边居民10万人提供健身场所。 | [5 empty] | 完成60条全民健身路径的采购安装工作；建成5个社区体育健身俱乐部（健身房），为周边居民近10万人提供健身设施及场所。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：完成全民健身路径 |  |  | ≤30条 | 60条 | 10 | 10
|  |  | 指标2：建设社区体育俱乐部 |  |  | ≤5个 | 5个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：器材安装符合安全标准 |  |  | 符合安全标准 | 符合 | 10 | 10
|  |  | 指标2：器材是否通过专业部门认定 |  |  | 通过国体认证 | 通过 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：器材是否按计划时限完成安装 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：是否超预算执行 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：提升当地体育及相关产业发展 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：群众健身意识增强 |  |  | 显著 | 显著 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否对当地生态环境造成影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：项目实施后在一定时期内对基层体育设施提升有可持续影响 |  |  | 长期 | 长期 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目受益人及周边群众满意程度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 体育场（馆）免费或低收费市级配套补助经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 体育场（馆）免费或低收费市级配套补助经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 115 | 115 |  | 115 |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 70 | 70 |  | 115
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 45 | 45 |  | 45
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。 | [5 empty] | 2023年完成公益性体育活动50余场，对场馆运行维护数量10余类，保障了体育场、体育馆开全年免费低收费开放。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：开展公益性体育活动 |  |  | ≧50场 | 51场 | 10 | 10
|  |  | 指标2：场馆内零星检修次数 |  |  | ≧100次 | ≧100次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：各项活动完成率 |  |  | ≧95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：零星维修验收合格率 |  |  | ≧95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目金额 |  |  | 115万 | 115万 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 指标2：对体育消费、体育旅游拉动的促进作用 |  |  | 明显 | 基本达到预期值 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：对群众参与全民健身赛事和活动积极性影响程度 |  |  | 明显 | 基本达到预期值 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否对当地生态环境造成影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对提高公共体育场地面积，提供健身设施，提高公共体育服务保障水平的可持续性影响 |  |  | 长期 | 全部或基本达到预期值 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目受益人及周边区域群众满意程度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 体育设施建设改造维修(基金)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 体育设施建设改造维修(基金)
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 | 100 | 10
其中：本年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 80 | 80 |  | 80
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 体育场馆设施设备更新维护经费主要用于体育场、体育馆设施设备的更新及场地改造等支出。 | [5 empty] | 完成对北区球类场维修改造
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：工程项目数量 |  |  | ≥1项 | 1项 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 指标1：工程项目竣工验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目金额 |  |  | 80万 | 80万 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进体育产业经济增长 |  |  | 明显 | 基本达到预期值 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：对群众业余生活带来变化 |  |  | 明显 | 基本达到预期值 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：对当地生态环境造成影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |  |  | 长期 | 全部或基本达到预期值 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目受益人及周边区域群众满意程度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 科学健身指导中心维护经费（基金）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科学健身指导中心维护经费（基金）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18 | 18 |  | 18 |  | 10 | 100 | 10
其中：本年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 18 | 18 |  | 18
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展国民体质监测工作，指导全民科学健身，提高淮北市民体质健康。 | [5 empty] | 做好2023年淮北市国民体质监测工作，完成对抽样1500人体质监测，测试合格人数达到97%，深入宣传了科学健身知识，指导全民科学健身，提高全民健身认识。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：国民体质监测人数 |  |  | ≥3000人 | 3500人 | 10 | 10
|  |  | 指标2：测试合格人数比例 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：国民监测工作完成率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目金额 |  |  | 18万 | 18万 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进体育产业经济增长 |  |  | 明显 | 基本达到预期值 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：鼓励和指导国民科学健身，促进全民健身活动开展，进而提高全民族健康素质。 |  |  | 明显 | 基本达到预期值 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：对当地生态环境造成影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：项目实施后一定时期内是否由可持续影响 |  |  | 长期 | 全部或基本达到预期值 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目受益人及周边区域群众满意程度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 体育中心运营综合经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 体育中心运营综合经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 94 | 94 |  | 94 |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 94 | 94 |  | 94
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 体育中心为差额拨款单位，运营综合经费用于保障体育中心差额部分工资及其他劳务费用等 | [5 empty] | 保障了体育中心差额部分工资及其他劳务费用等
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：保障中心正常劳务运转 |  |  | 全年 | 全年 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 指标1：各项工作完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目金额 |  |  | 94万 | 94万 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进体育产业经济增长 |  |  | 明显 | 基本达到预期值 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：对群众参与全民健身赛事和活动积极影响 |  |  | 明显 | 基本达到预期值 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：对当地生态环境造成影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：项目实施后一定时期内是否由可持续影响 |  |  | 长期 | 全部或基本达到预期值 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目受益人及周边区域群众满意程度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 高水平后备人才基地配套保障经费(基金)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 高水平后备人才基地配套保障经费(基金)
主管部门 |  |  | 077-淮北市文化旅游体育局 |  |  | 实施单位 | 077021-淮北市体育中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：为体育训练提供后勤保障工作，为备战省运会及各项赛事创造条件，帮助解决后顾之忧，使之能全力以赴投入训练，确保训练顺利开展，最大限度发挥作用。目标2：保障22个项目队参加省级比赛差旅、体检等比赛经费以及教练员各类培训，使项目队全力以赴备战比赛取得优异成绩。 |  |  |  |  | 保障22个项目队参加省级比赛、培训，使项目队全力以赴备战,省锦标赛、冠军赛获得金牌33枚、银牌24枚、铜牌44枚，共101枚奖牌,向省体校输送优秀运动员共20人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障基地正常运转（水、电等） |  | 全年 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 保障教练员、运动员参加各类培训、比赛差旅费 |  | ≥9次 | 9次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 基地安全事故率 |  | ≤5% | 5% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目任务完成时间 |  | 2023.12 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目完成金额 |  | ＝50万元 | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进经济区域增长 |  | 有效促进 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 加快竞技体育发展，提升当地竞技体育影响力 |  | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 是否对当地生态环境造成影响 |  | 否 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对吸引青少年参与体育运动的可持续影响程度 |  | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人及学生满意程度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 体校竞技体育发展经费(基金)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 体校竞技体育发展经费(基金)
主管部门 |  |  | 077-淮北市文化旅游体育局 |  |  | 实施单位 | 077021-淮北市体育中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：为体育训练提供后勤保障工作，为备战省运会及各项赛事创造条件，帮助解决后顾之忧，使之能全力以赴投入训练，确保训练顺利开展，最大限度发挥作用。目标2：保障22个项目队参加省级比赛差旅、体检等比赛经费以及教练员各类培训，使项目队全力以赴备战比赛取得优异成绩。 |  |  |  |  | 保障22个项目队参加省级比赛、培训，使项目队全力以赴备战,省锦标赛、冠军赛获得金牌33枚、银牌24枚、铜牌44枚，共101枚奖牌,向省体校输送优秀运动员共20人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加省常规比赛 |  | ≥2222 | 2522 | 5 | 5
|  |  | 购置器材件数 |  | ≥2000件 | 2569件 | 5 | 5
|  |  | 参加运动员人数 |  | ≥600人 | 627人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 参加省常规比赛获得奖项 |  | ≥25个 | 101个 | 5 | 5
|  |  | 出现兴奋剂事件 |  | 0次 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 器材性能达标率 |  | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目任务完成时间 |  | 2023.12 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目完成金额 |  | ＝80万元 | 80万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济区域增长 |  | 有效促进 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 加快竞技体育发展，提升当地竞技体育影响力 |  | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 是否对当地生态环境造成影响 |  | 否 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目实施后一定时期内是否有克持续影响 |  | 长期 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人及学生满意程度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 体育设施改造维修经费(基金)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 体育设施改造维修经费(基金)
主管部门 |  |  | 077-淮北市文化旅游体育局 |  |  | 实施单位 | 077021-淮北市体育中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 体育设施改造维修经费（基金）用于保障22个项目队日常训练工作、对学生宿舍及食堂、训练场地和训练设施进行日常维修。 |  |  |  |  | 保障22个项目队日常训练工作、对学生宿舍及食堂、训练场地和训练设施进行日常维修32次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 日常零星维修 |  | ≥25次 | 31次 | 10 | 10
|  |  | 宿舍吊顶维修 |  | ＝1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目任务完成时间 |  | 2023.12 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目完成金额 |  | ＝25万元 | 25万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进经济区域增长 |  | 有效促进 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 对提高训练效果的影响 |  | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 |  | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人及学生满意程度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100