## 自评表
附件3
2024年国家文物保护资金绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年国家文物保护资金
中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 淮北市文化旅游体育局 |  | 资金使用单位 | 淮北市文化旅游体育局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 810 | 534.05 |  | 65.93%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 810 | 534.05 |  | 65.93%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达； |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题； |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题； |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未存在执行数偏离预算数较多的问题； |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价； |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 要求资金使用单位规范使用资金，履行支出责任 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过对馆内文物保存环境数据的测量和馆内文物展示设备配置和使用情况进行调查、分析，制定出切合馆内实际需求的预防性保护措施，按照《淮北市博物馆馆藏文物预防性保护项目实施方案》、《淮北市刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目实施方案》完成淮北市博物馆、淮北市刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目，通过构建文物展藏环境监测、调控系统、完善文物展藏设备等途径对馆藏文物实施预防性保护。 |  |  |  | 通过对馆内文物保存环境数据的测量和馆内文物展示设备配置和使用情况进行调查、分析，制定出切合馆内实际需求的预防性保护措施。按照《淮北市博物馆馆藏文物预防性保护项目实施方案》、《淮北市刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目实施方案》实施淮北市博物馆馆藏文物预防性保护项目、淮北市刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目，淮北市博物馆馆藏文物预防性保护项目已完工，并完成初验，预计2025年4月份完成省文物局终验；淮北市刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目完成招标，目前正在施工，预计2025年6月份完成省文物局终验。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：沿墙展柜 |  | 615.9米 | 525.9米
|  |  | 指标2：文物展柜 |  | 25台 | 16台
|  |  | 指标3：文物囊匣 |  | 354个 | 100个
|  |  | 指标4：环境调控设备 |  | 50台（套） | 33套
|  |  | 指标5：文物储藏柜架 |  | 86台 | 64台
|  | 质量指标 | 指标1：安全事故发生率 |  | ≤0.5‰ | ≤0.5‰
|  |  | 指标2：项目验收合格率 |  | ≥98% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  | 2024-12-31 | 预计2025年6月30日 | 淮北市刘开渠纪念馆项目招标进度慢，2024年12月20日签订项目合同。目前项目正在施工尚未验收，将加快项目施工进度，2025年6月完成验收。
|  | 成本指标 | 指标1：是否超预算执行 |  | 否 | 否
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展。 |  | 有效提升 | 有效提升
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提高博物馆文物保护水平，文物展示更加多样化。 |  | 显著 | 显著
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否对当地生态环境造成影响 |  | 否 | 否
|  | 可持续影响指标 | 指标1：有利于长期保护历史文化遗产，增强社会公众的文化自觉和文化自信，有利于旅游经济的可持续发展 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：观众参观满意度 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 指标2：专业人员对项目实施效果和工作环境满意度 |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。