淮北市2024年国家级非物质文化遗产

保护资金绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》（皖财教【2024】420号）的文件精神，下达我市2024年国家非物质文化遗产保护资金57万元，其中：国家级非遗传承人2万元，淮北花鼓戏55万。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年下达淮北市国家非物质文化遗产保护资金57万元，其中：国家级非遗传承人（花鼓戏）补助2万元；淮北市杜集区大老周花鼓剧团55万元，专项用于淮北花鼓戏经典传统剧《孟姜女》复排及展示展演相关工作。

（二）资金管理情况分析。

一是严格按照《安徽省公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的补助范围和支出内容，实行专款专用；二是规范资金使用程序，对照资金管理、采购流程等做好过程管控，严格实行国库集中支付，把好支出关口，支出程序规范合规。

分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

执行准确性：按照中央下达预算资金和相应分配因素、任务要求执行，无超预算执行或无预算执行等情况。

预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

支出责任履行：要求资金使用单位规范使用资金，履行支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

淮北市杜集区老大周花鼓剧团2024年完成了古装花鼓戏《孟姜女》的整理剧本、谱曲、排练等工作，该曲目时长130分钟，完善和丰富淮北花鼓戏现有的剧本剧目体系，使淮北特色传统文化更受群众欢迎，并于2024年7月25日，向市、区各相关部门领导汇报演出。通过送戏进社区、进乡村的方式，组织宣传性演出 50 场，让更多的群众了解淮北花鼓戏。

（四）绩效指标完成情况分析。

- 2024年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标主要有产出、

- 效益、满意度三类一级指标，共涉及数量指标(细化三级指标2条）、质量指标（细化三级指标2条）、时效指标（细化三级指标1条）、成本指标（细化三级指标1条）、经济效益（细化三级指标1条）、社会效益（细化三级指标2条）、生态效益（细化三级指标1条）、可持续影响指标（细化三级指标3条）、服务对象满意度（细化三级指标1条）。具体完成情况如下：

1、数量指标。

（1）完成了复排《孟姜女》前期的整理剧本、谱曲、排练、及汇报演出工作，整部曲目共130分钟；

（2）完成剧目展示展演50场。

2、质量指标。

（1）复排《孟姜女》剧目验收合格率100%；

（2）赴各区、县完成50场展示展演活动，完成率100%。

3、时效指标。

对照年初目标，2024年12月完成全部任务

4、成本指标。

项目总金额57万元，实际执行57万元，执行率100%。

5、经济效益。

该项目的实施保护和开发好“非遗”文化，通过展示展演等活动的推广，助力当地文化旅游和服务服务业的发展，也提高了传承人的演出场次和收入。

6、社会效益。

（1）非遗宣传传播覆盖人群增长率达10%以上；

（2）非遗文化的传承增强了文化自觉，坚定文化自信，传播好本土文化，让中华传统的优秀文化走近老百姓的生活。通过对花鼓戏的展示展演，让更多的人了解了淮北花鼓戏，提升当地文化知名度。

7、生态效益：

该项目的实施未对当地生态环境带来影响。

8、可持续影响:

（1）对提升淮北花鼓戏项目传承人技能艺能的有着长期可持续的影响；

（2）对增强淮北花鼓戏项目传承氛围有着长期可持续的影响；

（3）对提升淮北花鼓戏项目的社会关注度有着长期可持续的影响

9、服务对象满意度。

非遗传承人和观众满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标均按要求完成，完成率100%，未发现

偏离目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年国家级非物质文化遗产保护资金中使用情况，严格按照相关制度进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

2024年国家级非物质文化遗产保护资金绩效目标自评表