淮北市2024年旅游发展专项资金绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于下达 2024 年旅游发展基金补助地

方项目资金预算的通知》（皖财教【2024】672号）文件精神，下达我市2024年旅游发展基金补助地方资金119万元，其中：市本级79万元，相山区文旅体局20万元、杜集区文旅体局10万元、烈山区文旅体局10万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年下达淮北市旅游发展基金补助资金119万元，其中：市本级下达79万元，用于大运河国家文化公园建设融合发展30万元、2024年“百场黄梅唱响百家景区”送戏特别活动4场8万元、2024年“四季村晚”全国示范展示活动1场3万元、2024年“四季村晚”省级示范展示活动8场3万元；下达相山区文旅体局20万元，用于隋唐运河古镇国家级旅游休闲街区服务提升；下达烈山区文旅体局10万元，用于四季榴园景区服务提升；下达杜集区文旅体10万元，用于南山景区服务提升。截止目前，实际执行60.57万元，执行率50.9%。

（二）资金管理情况分析

一是严格按照《旅游发展基金项目资金支出管理办法》的支出资金范围和内容，实行专款专用；二是规范资金使用程序，对照资金管理、采购流程等做好过程管控，严格实行国库集中支付，把好支出关口，支出程序规范合规。

分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

执行准确性：按照中央下达预算资金和相应分配因素、任务要求执行，无超预算执行或无预算执行等情况。

预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

支出责任履行：要求资金使用单位规范使用资金，履行支出责任。

- 总体绩效目标完成情况分析

从整体绩效目标达成情况来看，经济效益和社会效益基本达

到预期目标。淮北运河文化创意空间项目建设完成，隋唐运河古镇国家级旅游休闲街区旅游基础设施和景区服务质量显著改善，A级景区四季榴园景区、南山景区旅游公共服务品质进一步提升。

- 绩效指标完成情况分析

- 2024年旅游发展基金补助地方资金绩效目标主要有产出、

- 效益、满意度三类一级指标，共涉及数量指标(细化三级指标5条）、质量指标（细化三级指标2条）、时效指标（细化三级指标1条）、成本指标（细化三级指标1条）、社会效益（细化三级指标2条）、服务对象满意度（细化三级指标1条）。具体完成情况如下：

- 数量指标：

（1）对四季榴园、南山景区2个A级景区的旅游公共服务进行提升，其中：四季榴园景区用于游客集散地设计、制作统一风格的景区标志小品及景区老旧监控安防设备改造升级；南山景区用于南山汉文化博物馆整体环境提升。

（2）宣传推广隋唐运河古镇国家级旅游休闲街区。对旅游街区公共智慧化服务进行提升，对应急救援服务设施进行了改造。

（3）支持大运河国家文化公园融合发展项目1个，用于建设“淮北运河文化创意空间”，作为以运河文化融合发展为宗旨、运河文化宣传为核心的休闲空间，淮北运河文化创意空间以全新“书咖+文创”概念和经营模式，将运河传统文化理念融入现代休闲方式之中。

（4）完成“百场黄梅唱响百家景区”送戏活动4场，其中： 淮北市杜集区段园镇葡萄小镇景区1场、淮北市濉溪县濉溪古城1场、淮北市烈山区“石榴红了”美食与文创街区1场、淮北市濉溪古城1场。

（5）完成“四季村晚”助力旅游消费展示活动9场，其中：全国示范展示1场—淮北市濉溪县临涣镇临涣村；省级示范展示8场，包括：淮北市濉溪县百善镇道口村、淮北市相山区西街道鹰南社区、淮北市杜集区朔里镇矬楼村、淮北市烈山区古饶镇草庙村、淮北市杜集区高岳街道高岳社区、淮北市烈山区烈山镇榴园村、淮北市烈山区宋疃镇和村、淮北市相山区曲阳街道惠民社区各1场。

（6）完成对全年旅游消费数据的监测统计。

2、质量指标：

（1）A级旅游景区数据监测覆盖率100%；

（2）各项助力旅游消费系列活动完成率100%。

3、时效指标：

项目预计在2025年6月完成。

4、成本指标：

项目总金额119万元，截止目前完成60.57万元，完成率50.9%。

5、经济效益指标

通过助力各项旅游消费活动，我市的旅游收入增长11.9%。

6、社会效益指标：

（1）我市乡村旅游接待人次增长率8%；

（2）我市红色旅游接待人次增长率6.5%。

7、生态效益指标：

该项目的实施未对生态环境带来影响

8、可持续影响：

通过项目的实施，提升了我市的旅游公共服务水平和旅游形象，对促进文化和旅游消费有着长期可持续影响。

9、满意度指标：

我市群众满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标和绩效指标基本按要求完成，项目完成时间和项目支付进度存在一些偏差，主要是下达至三区的项目在实施和资金支付过程中出现不确定因素导致，下一步我局将积极调度，预计在2025年6月底完成。​

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年旅游发展基金补助地方资金使用情况，严格按照相关制度进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

2024年旅游发展基金补助地方项目绩效目标自评表