## 自评表
附件3
2024年旅游发展基金补助地方项目绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年旅游发展基金补助地方项目
中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 淮北市文化旅游体育局 |  | 资金使用单位 | 淮北市文化旅游体育局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 119 | 60.57 |  | 50.9%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 119 | 60.57 |  | 50.9%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达； |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题； |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题； |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未存在执行数偏离预算数较多的问题； |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价； |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 要求资金使用单位规范使用资金，履行支出责任 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 提升旅游公共服务水平，加强宣传宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展 |  |  |  | 对2个旅游A级景区、1个旅游街区的旅游公共服务进行提升；补助大运河融合发展项目1个；开展"四季村晚”助力旅游消费演出9场；支持文化和旅游发展开展“百场黄梅唱响百家景区”送戏特别活动4场；对全市旅游消费数据进行统计检测。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 旅游公共服务提升的A级旅游景区个数 |  | ≥2个 | 2个
|  |  | 宣传推广旅游街区个数 |  | ≥1个 | 1个
|  |  | 支持大运河国家文化公园融合发展项目 |  | 1个 | 1个
|  |  | 开展“百场黄梅唱响百家景区”送戏活动场次 |  | ≥4场 | 4场
|  |  | 开展“四季村晚”助力旅游消费展示活动场次 |  | ≥9场 | 9场
|  |  | 旅游消费数据监测统计 |  | 全年 | 全年
|  | 质量指标 | A级旅游景区数据监测覆盖率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 各项助力旅游消费系列活动完成率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 下拨至三区的部分资金未执行到位，部分工作预计2025年6月完成
|  | 成本指标 | 项目金额 |  | 119万元 | 119万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 我市旅游收入增长率 |  | ≥10% | 11.9%
|  | 社会效益 指标 | 乡村旅游接待人次增长率 |  | ≥5% | 8%
|  |  | 红色旅游接待人次增长率 |  | ≥5% | 6.5%
|  | 生态效益 指标 | 是否对生态环境造成影响 |  | 否 | 否
|  | 可持续影响指标 | 对提升旅游公共服务、促进文化和旅游消费的可持续影响 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。