淮北市2024年中央支持地方公共文化服务体系

建设补助资金绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公

共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教【2023】1453号）及《安徽省财政厅关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教【2024】436号）文件精神，下达我市2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金312.69万元，其中：市本级25万元，濉溪县287.69万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年下达淮北市中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金312.69万元，其中：市本级下达25万元，专项用于送戏进万村活动；濉溪县下达287.69万元，专项用于送戏进万村、中央广播节目无线（数字）覆盖运行维护、统筹落实基本公共文化服务实施。该项目年度总投入资金378.593万元，其中：中央资金312.69万元，地方配套资金65.903万元。截止2024年底，实际执行376.943万元，执行率99.56%，其中：中央资金执行311.04万元，执行率99.47%；地方配套资金执行65.903万元，执行率100%。

（二）资金管理情况分析

一是严格按照《安徽省公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的补助范围和支出内容，实行专款专用；二是规范资金使用程序，对照资金管理、采购流程等做好过程管控，严格实行国库集中支付，把好支出关口，支出程序规范合规。

分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

执行准确性：按照中央下达预算资金和相应分配因素、任务要求执行，无超预算执行或无预算执行等情况。

预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

支出责任履行：要求资金使用单位规范使用资金，履行支出责任。

- 总体绩效目标完成情况分析

2024年度总体目标为引导和支持地方提供基本公共文化服

务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

淮北市2024年实际工作工作：完成送戏进万村283场次；

平均每个行政村完成一月一场的农村电影放映；农家书屋完成更新图书24000册，期刊2类700册，平均每个农家书屋图书更新60册；完成了6部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视。

- 绩效指标完成情况分析

- 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效

- 目标主要有产出、效益、满意度三类一级指标，共涉及数量指标(细化三级指标5条）、质量指标（细化三级指标2条）、时效指标（细化三级指标1条）、成本指标（细化三级指标1条）、社会效益（细化三级指标2条）、服务对象满意度（细化三级指标1条）。具体完成情况如下：

- 1、数量指标：

（1）平均每村每月电影放映场次：绩效目标值为每月1场，实际平均每村电影放映场次为1场，该指标完成。

（2）平均每个农家书屋更新图书种数：绩效目标值≥60种，实际平均每个农家书屋更新出版物种类为60种，该指标完成。

（3）送戏进万村场次：绩效目标值≥283场，实际完成送戏进万村演出283场，该指标完成。

（4）数字发射机运行维护数：绩效目标值≥6部，实际完成 6 部数字发射机的运行维护工作，同时，对 2 个发射站点进行了全面巡检和维护，确保各发射站点正常运行，该指标完成。

​ （5）通过地面数字电视提供中央电视节目（套）：绩效目标值≥12套，实际通过地面数字电视提供中央电视节目12套，该指标完成。

2、质量指标：

（1）送戏进万村演出完成了100%；

（2）各项工作任务完成率100%。

3、时效指标：

项目完成时限是2024年12月31日，已在规定时间内完成。

4、成本指标：

项目总金额312.69万元，实际完成311.04万元，完成率99.47%。

5、社会效益指标：

（1）广播电视综合人口覆盖率：我市广播电视综合人口覆盖率100%。

（2）国民综合阅读率：我市国民综合阅读率达75%以上。

6、满意度指标：

我市群众对国家基本公共文化服务满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标和绩效指标均按要求完成，项目完成时间和项目支付进度存在细微偏差，主要是因为广播电视部分设备采购及维护项目合同款尚未支付。​

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金资金使用情况，严格按照相关制度进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表