**淮北市2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于下达 2024 年中央集中彩票公益金

支持体育事业专项资金预算的通知》（皖财教【2024】718号）的文件精神，下达我市2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金205万元，其中：市本级169万元，县区36万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年下达淮北市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金205万元，其中：市本级下达169万元，专项用于开展“奔跑吧.少年”青少年主题健身活动、“国球进社区”、“国球进公园”、国家体育锻标准达标测验、全民健身志愿服务及万村女性社会体育指导员培训等；三区一县下达36万元，濉溪县、相山区、杜集区、烈山区各下达9万元，专项用于社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动。截止2024年年底，项目已执行完毕170.77，执行率83.3%。

（二）资金管理情况分析。

一是严格执行《彩票公益金管理办法》和《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》规定的补助范围和支出内容，同时按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》实行专款专用；二是规范资金使用程序，对照资金管理、采购流程等做好过程管控，严格实行国库集中支付，把好支出关口，支出程序规范合规。

分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

执行准确性：按照中央下达预算资金和相应分配因素、任务要求执行，无超预算执行或无预算执行等情况。

预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

支出责任履行：要求资金使用单位规范使用资金，履行支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

淮北市认真贯彻落实《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。2024年，支持建设高水平训练基地1个；支持国球两进场地建设8个，支持赛事活动数量110场次，参加赛事活动人次达40.03万人次，其中：开展竞技类体育赛事及青少年体育赛事活动34场次，参赛4.6万人次，开展全民健身赛事76场，参与35.43万人次；参加国家级国家级社会体育指导员17人；支持13个省级体育传校发展；资助后备力量培养单位1个。

（四）绩效指标完成情况分析

2024年中央集中彩票公益金支持安徽省体育事业发展专项资金绩效目标主要有产出、效益、满意度三类一级指标，共涉及数量指标(细化三级指标7条）、质量指标（细化三级指标2条）、时效指标（细化三级指标1条）、成本指标（细化三级指标1条）、经济效益（细化三级指标1条）、社会效益（细化三级指标3条）、服务对象满意度（细化三级指标1条）。具体完成情况如下

1、数量指标：

（1）支持场地设施数量8个：各县区严格落实“国球两进”项目规划，在十南社区、淮海南路社区、雷山社区、淮选社区、新杨社区、东昱体育公园、高岳社区、梧桐村共8处地点建设27个乒乓球台。

（2）支持训练基地数量2个：我市重点支持柔道、射击省级高水平后备人才基地建设工作，在训练、参赛、文化教育等方面全力做好保障工作，促进基地提高管理水平和训练水平，不断推动竞技水平提高。

（3）支持赛事活动数量110场次：1、开展竞技类体育赛事及青少年体育赛事活动34场次，包括：承办全国U15国际跤锦标赛、安徽省青少年摔跤锦标赛两项省级以上赛事；联合教育部门共同举办了全市青少年足球、篮球、橄榄球、田径、羽毛球、乒乓球等17项比赛；联合市教育局、市农业农村局共同举办了2024年淮北市“乡村振兴杯”乡村青少年田径比赛，39所学校400余名运动员参赛；举办了2024年淮北市“小篮球”比赛，32支队伍288名小运动员参赛。2、开展全民健身赛事等76场，包括2024“口子窖”杯中国国足元老明星队VS同济大学女足邀请赛、2024年淮北市“双拥杯”军民联欢篮球赛、淮北市第十七届围棋名人赛、淮北市“李宁C20杯”羽毛球赛、第二届长三角·淮海经济区田径公开赛、第八届“丝路·陇海”安徽淮北门球邀请赛、2024中国·淮北体育舞蹈（国际标准舞）精英赛、三省四市围棋邀请赛、淮北市第二届“如踏杯”2024元旦门球联谊赛、2024淮BA篮球联赛、 2024淮北市庆“八一”军民联欢游泳友谊赛、2024年淮北市第九届健身气功站点联赛、2024年淮北市第六届太极拳（剑）比赛等等。

（4）参加赛事活动人次40.03万人次：2024年开展竞技类体育赛事及青少年体育赛事活动34场次，参赛4.6万余人次；开展全民健身赛事76场次，参与人数35.43万人次。

（5）人才培养培训数量17人：我市2024年参加国家级社会指导员培训17人。

（6）支持省级体育传校发展数量13个：为深化体教融合，鼓励支持体育专业教练员进校园入课堂，带动学校“一校一品”“一校多品”校园体育建设，2024年支持了13所省级体育传统特色学校体育发展，包括：市直学校6所、濉溪县4所、相山区2所、杜集区1所。

（7）资助后备力量培养单位数量1个：为加大竞技体育后备人才培养，夯实训练场地建设，购买篮球架1副，排球架2副以及训练用球若干，支持青训中心建设。

2、质量指标：

（1）全民健身场地设施竣工验收合格率100%

（2）各项竞技体育赛事、青少年体育赛事及全民健身体育赛事完成率100%。

3、时效指标:

项目完成目标的时限是2024年12月31日，但因为部分支出未完成，预计在2025年6月份完成。

4、成本指标：

项目资金共计205万元，截止2024年年底支出170.77万元，预计在2025年6月份完成全部支出。

5.经济效益指标：

通过开展各类体育赛事和全民健身活动，提升了当地体育用品消费力度和体育场馆使用频率，推动了体育产业健康发展。随着跟着赛事去旅行等活动的开展，加速“体育+文化+旅游”融合，带动本地服务业快速发展。

6.社会效益指标：

（1）通过开展全民健身系列主题活动和体育锻炼标准达标测试，家庭与社会对体育锻炼的关注度得以提升，推动了群众树立健康生活理念，养成锻炼习惯，有效传播了全民健身理念，营造全民健身氛围，加快推进体育高质量发展，激活体育助力城市发展的动能，引领特色体育项目发展。

（2）通过开展青少年竞技体育赛事活动，青少年体育运动得到进一步普及发展和提高，体教融合更加深入。支持省级体育传统特色学校发展，建设高水平人才基地和青训中心，为推动我市青少年后备人才培养打下坚实基础。

7.生态效益指标：

开展各类体育赛事和全民健身活动的开展对当地生态环境不产生影响。

8.可持续影响指标：

各类体育活动、体育赛事的举办，不仅满足了市民在“家门口”观赏精彩赛事的需求，也激活了体育赛事的市场活力，提高了我市公共体育服务保障水平，使全民健身参与人群越来越多，对提高我市国民体质有长期可持续性的积极影响。

9.群众满意度指标：

参加活动人群满意度95%以上，达到预期目标。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

总体目标和绩效指标均按要求完成，项目完成时间和项目支付进度存在一些偏差，主要是因青训中心器材设备待安装后付款。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金使用情况，严格按照相关制度进行公开。

**五、其他需要说明的问题**

无

**六、附件**

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标自评表