淮北市2024年体教融合补助资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达体教融合补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据安徽省财政厅《关于下达2024年体教融合补助资金预算的通知》（皖财教【2024】237号）文件要求，下达我市2024年体教融合补助资金280万元。

- 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2024年体教融合资金下达我市280万，主要用于淮北市体育中学购置购置射击器材。该项资金已分配至淮北市体育中学，淮北市体育中学拟通过政府采购的方式购置10米气步枪气手枪光学靶系统、25米小口径手枪光学靶系统、步枪专业光学模拟训练系统、手枪专业光学模拟训练系统以及智能枪弹库管理系统。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

根据《安徽省财政厅关于下达2024年体教融合补助资金预算的通知》（皖财教【2024】237号）文件精神，核定下达我市2024年度体教融合资金280万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

2024年度体教融合资金280万元，截止目前已支出279.34万元，执行率99.8%。

3、项目资金管理情况分析。

下拨至淮北市的2024年体教融合资金严格按照安徽省财政厅、 安徽省体育局关于印发《安徽省体育彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》的通知（财教〔2021〕1023号）等有关规定，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

对照年初申报的绩效目标，总体目标达成率100%，其中：支持体校体育设施场地建设2个，包括射击靶场和智能枪弹库建设（目标值1个），购买6套10米气步枪气手枪光学靶系统、2套25米小口径手枪光学靶系统、5套步枪专业光学模拟训练系统、1套手枪专业光学模拟训练系统以及智能枪弹库管理系统，共668件器材，使学校射击馆基本具备承接全省射击单项比赛的能力。

- 绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

2024年体教融合补助资金绩效目标主要有产出、效益、满意度三类一级指标，共涉及数量指标(细化三级指标1条）、质量指标（细化三级指标3条）、时效指标（细化三级指标1条）、成本指标（细化三级指标1条）、社会效益（细化三级指标1条）、可持续影响（细化三级指标1条）、服务对象满意度（细化三级指标1条）。具体完成情况如下：

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

支持体校体育设施场地建设2个，分别是靶场和枪弹库；靶场采购器材518件；升级改造智能枪弹库1个；采购器材150件。超目标值100%

（2）质量指标。

经费支出合规；体育设施竣工率100%；体育器材验收合格率100%。

（3）时效指标。

项目资金拨付及时

（4）成本指标。

项目总金额280万元，实际支出279.34万元，控制在成本之内。

2、效益指标完成情况分析。

通过配备现代光学靶系统，结合数据分析软件，可建立人才数据库，帮助教练精准识别潜力运动员，并且用科技手段剥离“实弹武器”的负面标签，减少公众对射击运动的误解，促进社会对竞技射击的接纳与支持。

学生通过参与智能枪弹库的操作流程（如权限申请、使用登记），直观理解“权责对等”原则，强化对枪支管理法律法规的敬畏感，塑造法治观念。智能枪弹库系统通过生物识别（指纹、虹膜）、多级权限认证等技术，杜绝非授权人员接触枪支弹药，降低人为操作失误或恶意行为导致的意外风险，保障师生及周边社区安全。

（2）可持续影响。

完善训练设施及器材，对深化体教融合、提升竞技体育综合实力影响明显。 升级改造智能枪弹库管理系统，不断加强技术防范，使我校射击馆基本具备承接全省单项比赛的能力。

3、满意度指标完成情况分析。

通过对运动员学生及教练员满意度调查，满意度95%以上；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

淮北市2024年体教融合资金的使用均严格按照有关制度执行，年初设定的绩效目标任务均已圆满完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 此次绩效自评结果主要以《2024年淮北市体教融合资金项目支出绩效自评表》、《2024年度淮北市体教融合资金绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我市将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的运用。并将评价结果在门户网站公开，主动接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无